BÀI KIỂM TRA

BỐI CẢNH CHUNG

Công ty ABC có 300 nhân viên văn phòng. Mỗi sáng, nhân viên phải xuống sảnh ghi tên vào sổ đặt cơm trưa trước 9h30 và chọn 1 trong 4 suất ăn do nhà bếp nấu. Bộ phận hành chính đếm sổ, gọi điện báo số lượng cho nhà bếp, cuối tháng cộng tiền và trừ vào lương.

Những vấn đề đang gặp:

- Nhân viên đi công tác hoặc làm từ xa không đặt được suất ăn.

- Sổ giấy hay bị ghi nhầm tên và nhầm món.

- Hành chính mất khoảng 45 phút mỗi sáng chỉ để tổng hợp số liệu.

- Nhà bếp không biết trước tỷ lệ chọn từng món nên thường xuyên nấu thừa hoặc thiếu.

- Nhân viên không tự tra được trong tháng mình đã đặt bao nhiêu bữa và hết bao nhiêu tiền.

Công ty quyết định xây dựng ứng dụng SmartCanteen để giải quyết các vấn đề trên. Bạn là thành viên của Scrum Team nhận dự án này.

BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

a) Viết 2 Feature thuộc Epic trên.

- Đặt và hủy suất ăn trực tuyến - Theo dõi lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng

b) Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là… tôi muốn… để…", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a.

- Là một nhân viên, tôi muốn đặt một trong bốn suất ăn trước 9h30 để có phần ăn trưa cho riêng mình - Là một nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng để theo dõi chi tiêu cá nhân

c) Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao.

- Task kỹ thuật: Thiết kế CSDL lưu thông tin nhân viên, lịch sử đặt suất ăn và chi phí hàng tháng - Lý do: Đây là công việc phục vụ phát triển hệ thống, không trực tiếp mô tả nhu cầu và giá trị mà người dùng nhận được

BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:

"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

- Vi phạm tiêu chí Valuable và Testable vì các từ “chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” không có tiêu chí cụ thể - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn xem danh sách bốn suất ăn trong vòng 2 giây để nhanh chóng lựa chọn món ăn phù hợp

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

- Vi phạm tiêu chí Small do story gộp quá nhiều chức năng độc lập nên khó ước lượng và hoàn thành trong một sprint - Viết lại: Là nhân viên, tôi muốn hủy suất ăn đã đặt trước 9h30 để tránh bị tính tiền cho bữa ăn không sử dụng

BÀI 3 – VIẾT ACCEPTANCE CRITERIA

Cho User Story sau:

"Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn."

Viết 3 Acceptance Criteria theo cấu trúc Given – When – Then vào bảng dưới. Yêu cầu: AC-01 cho luồng thành công, AC-02 cho trường hợp quá giờ hủy, AC-03 do bạn tự chọn (một trường hợp ngoại lệ khác). Mỗi tiêu chí đúng được 1,0 điểm.

| Mã | Nội dung tiêu chí |
| --- | --- |
| AC-01 | Given Nhân viên đã đặt suất cơm và còn trước 9h30 When Nhân viên xác nhận hủy suất ăn Then Hệ thống hủy suất ăn thành công và không tính tiền suất đó |
| AC-02 | Given Nhân viên đã đặt suất cơm và đã quá 9h30 When Nhân viên yêu cầu hủy suất ăn Then Hệ thống từ chối hủy và thông báo đã quá giờ quy định |
| AC-03 | Given Nhân viên chưa đặt suất cơm cho ngày ăn đó When Nhân viên yêu cầu hủy suất ăn Then Hệ thống thông báo không có suất ăn nào để hủy |

BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

Product Backlog của dự án SmartCanteen đã được ước lượng như sau. Velocity của nhóm trong 3 Sprint gần nhất lần lượt là 18, 22 và 20 Story Point. Sprint kế tiếp kéo dài 2 tuần, nhân sự không thay đổi.

a) Điền mức ưu tiên MoSCoW cho từng hạng mục, sau đó giải trình lựa chọn cho 2 hạng mục bất kỳ.

| Mã | Hạng mục | Story Point | MoSCoW |
| --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo tổng hợp số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ của công ty | 8 | Must |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won't |

Giải trình:

- SC-01: Must: Chức năng cốt lõi giúp nhân viên đặt cơm trực tuyến, thay thế sổ giấy - SC-06: Must: Cần xác thực nhân viên để bảo vệ dữ liệu và kiểm soát quyền sử dụng hệ thống

b)Chọn các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp, ghi rõ tổng Story Point và căn cứ lựa chọn.

- SC-01: 5SP - SC-02: 3SP - SC-04: 5SP - SC-06: 8SP

c)Viết Sprint Goal cho Sprint đó.

Xây dựng chức năng đăng nhập nội bộ và đặt, hủy suất ăn trực tuyến để nhân viên có thể chủ động đăng ký bữa trưa thay cho sổ giấy

d)Đến hết ngày làm việc thứ 5 của Sprint, số Story Point còn lại được ghi nhận như sau:

| Ngày làm việc | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đường lý tưởng | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
| Đường thực tế | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 |

Nhận xét tình hình Sprint và đề xuất 1 hành động cụ thể cho nhóm:

- Đến ngày 5, công việc còn lại là 15 SP, cao hơn đường lý tưởng 10 SP - Sprint đang chậm tiến độ so với kế hoạch; nhóm cần xác định nguyên nhân và theo dõi sát công việc còn lại - Hành động: Tổ chức trao đổi trong Daily Scrum để xác định trở ngại, hỗ trợ xử lý các công việc bị tắc và ưu tiên hoàn thành các hạng mục hướng tới Sprint Goal